## Slide 1: Termonet Fælles varmeløsning udenfor de traditionelle fjernvarmeområder
Tommy Olsen
Gate 21
Tommy.olsen@gate21.dk

## Slide 2: Løsningen: termonet i bred forstand
Batteriet

## Slide 3: To modeller – og den varme
Varmekilde

## Slide 4: Mange varmekilder

## Slide 5: Hvem skal ???
Forsyningsselskaberne
  Eksisterende organisation, professionel drift
AMBA + drift af forsyningsselskab
  Lokalt foreningsarbejde men mere indflydelse
AMBA med egen drift
  alt skal gøres selv
Fælles eje mellem naboer
  Udenfor varmeforsyningsloven. Mange modeller.
Finansie-ring
Ejerskab
Drift

## Slide 6
Borgere bliver interesserede
Danne borgergruppe
Kommunegaranti
Projektmodning
Projektering
Skitseprojekt & varmekilde
konkretisering
Processen – I skal tage initiativet!
Dialog med virksomhed
Dialog med kommunen
Borgermøde / - opbakning
AMBA
Screening
Virksomhed
Lokal ? forsyning
Forsyningsselskabet kører processen videre herfra
Borgergruppe bidrager til indsamling af tilsagn
Dialog med forsyning
Etablere AMBA
Projektforslag til kommunegodkendelse
Udbud af termonet
Kører selvstændig proces eller i samarbejde med forsyningsselskab
Projekt godkendelse
Etablering
Valg
?
Borgergruppe bidrager til indsamling af tilsagn
Borger bistand

## Slide 7: Hvem kan hjælpe?
Kommuner:
  data, facilitering, kontakter, borgermøder, midler, hvad må man?
Gate 21
  kontakter, oplæg, sparring og måske lidt data
Dansk Fjernvarme
  hjemmeside og måske mere.
Forsyningsselskaber, hvis de går ind i projektet
  Projektforslag og gennemførelse eller evt. overtagelse
Virksomheder (mod betaling)
  Rådgivning, facilitering, bygherrerådgiver

## Slide 8: Vridsløsemagle
Hvorfor er det en vigtig case?
  Første eksempel på at et forsyningsselskab laver et termonet
  Demonstration af at konceptet virker i en traditionel landsby
  Test af om prisberegninger m.m. holder

## Slide 9: Vridsløsemagle – det gode eksempel
Projektforslag
  I alt 110 boliger, 28 har varmepumper og 18 har elvarme.
  Nødvendig tilslutningsprocent 30% (55 tilsagn)
  Ledningsnettet dimensioneres så hele landsbyen kan komme på over tid.
  23 boringer á 200 meter
  Høje-Taastrup forsyning ejer
    Antager at det er under varmeforsyningsloven udfra 2016 udtalelse
    Man ejer alt incl varmepumpe og elmåler, og sælger bare varme
https://dagsordener.htk.dk/vis?id=fa5a5841-e35f-4610-a0a5-bdd25f784cd5&fritekst=termonet

## Slide 10
Status
  I gang med 1. boring
  I gang med at grave/skyde. Forventer op mod 1000 huller som der skydes imellem.
  Regner med at levere varme til den nye varmesæson

## Slide 11: TRACÉ FOR ETABLERING AF KOLD FJERNVARME I VRIDSLØSEMAGLE

## Slide 12: Vridsløsemagle - arealer
Proces med at finde et sted til energibrøndene:
Kommunen havde et areal, men det var for småt
Koppedal museet havde areal, men det var fredet. Man vurderede at det vil tage for lang tid at fjerne fredningen.
Bygningsstyrelsen/KU havde areal, men de ville ikke indgå i en dialog.
Lokal landmand havde jord. Her blev der lavet en deklaration, så dette areal anvendes.
  Herefter og med landmandens underskrift, kunne man lave en miljøgodkendelse.
  Landmanden får en erstatning som er fastsat i loven.
Dette forløb forsinkede projektet op til et år!

## Slide 13: Vridsløsemagle - priser
Priserne holder påvirkes pga diverse stigninger nu.
Jordarbejdet er det dyreste. Koster ca 50% af etableringsomkostningen. Det skyldes at man lægger rørene i en landsby, hvor der er fortov, asfalt, der skal hele tiden lukkes huller så folk kan komme frem, der skal trafikreguleres for bil og bus, så de kan komme frem.
Plastrørene er billigere end fjernvarmerør og der skal ikke svejses.
Varmepumperne er dyrere end fjernvarmeunits, men prisen på 55.000 kr. + moms holder tilsyneladende.
Energibrøndene koster ca 200.000 kr. Der skal regnes med udgift til vand, el og køreplader ved boring
Forbrugerprisen er fortsat fastsat til samme pris som fjernvarmen incl. leje af unit + 2.000 kr.

## Slide 14
  Tak for nu
  Mere viden: gate21.dk/termonet
  Termonet Danmark foreningen: termonet.dk